POC-/WIP-Umsatzrealisierung in Odoo

Prozess, praxisnahes Beispiel & Architektur

Vorbereitet für biotec GmbH (Certania-Gruppe)

# 1. Worum es geht

Bei projektbasierten Dienstleistungen, die über mehrere Monate laufen, stellt sich die Frage: Wann und wie viel Umsatz und Gewinn dürfen in die Bücher – und wie wird bereits erbrachte, aber noch nicht fakturierte Leistung in der Bilanz sichtbar?

POC (Percentage of Completion / „nach Fertigstellungsgrad") bildet Umsatz und Ergebnis anteilig zum Projektfortschritt ab, statt erst am Projektende. Die noch nicht abgerechnete Leistung wird als WIP („Work in Progress" / unfertige Leistungen) in der Bilanz aktiviert. So spiegeln die Zahlen unterjährig den tatsächlichen Stand – ohne Excel-Sammelaktion am Monatsende.

## Die drei Kernbegriffe

- Fertigstellungsgrad (cost-to-cost): angefallene Kosten ÷ voraussichtliche Gesamtkosten.

- WIP-Aktivierung: bereits erbrachte, noch nicht fakturierte Leistung wird als Vermögenswert gebucht (bei Überfakturierung umgekehrt als passive Abgrenzung).

- Cost-to-Complete: laufende Schätzung der Restkosten – Grundlage für den Fortschritt und für die frühzeitige Erkennung drohender Verluste.

# 2. Praxisbeispiel für biotec

Szenario (Hygiene & Gebäudetechnik): Ein Klinikum beauftragt die VDI-6022-Hygieneinspektion sämtlicher raumlufttechnischer (RLT-)Anlagen über mehrere Gebäude – inklusive Probenahmen, mikrobiologischer Luft- und Trinkwasseranalysen (teils im Fremdlabor) sowie Abschlussdokumentation. Das Projekt läuft rund acht Monate zum Festpreis. Die Kosten entstehen laufend aus Inspektorenstunden, Probenahme/Reise und zugekauften Laboranalysen; fakturiert wird nach Meilensteinen (Anlagen-Blöcke). Ein klassischer Fall für POC/WIP.

Eckdaten: Auftragswert 120.000 €, geplante Gesamtkosten 90.000 € (erwartete Marge 30.000 € / 25 %).

| Zeitpunkt | Ist-Kosten kum. | Fertig- stellung | Umsatz kum. (POC) | Fakturiert kum. | WIP (Bilanz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nach Monat 2 | 22.500 € | 25 % | 30.000 € | 30.000 € | 0 € |
| nach Monat 4 | 45.000 € | 50 % | 60.000 € | 30.000 € | +30.000 € |
| nach Monat 6 | 67.500 € | 75 % | 90.000 € | 60.000 € | +30.000 € |
| nach Monat 8 (Abschluss) | 90.000 € | 100 % | 120.000 € | 120.000 € | 0 € |

Lesart: Nach Monat 4 sind 50 % der geplanten Kosten angefallen (z. B. die erste Hälfte der RLT-Anlagen inspiziert und beprobt) → 50 % des Umsatzes (60.000 €) werden realisiert. Fakturiert wurde per Meilenstein aber erst 30.000 € → die Differenz von 30.000 € steht als unfertige Leistung (WIP) in der Bilanz. Zum Projektabschluss gleichen sich Umsatz und Fakturierung aus, WIP läuft auf 0.

Verlustfall (Beispiel): Zeigt sich im Verlauf, dass durch zusätzliche Anlagen, Nachbeprobungen oder mehr Fremdlaborkosten die Gesamtkosten auf 130.000 € steigen (> 120.000 € Auftragswert), wird der drohende Verlust von 10.000 € sofort als Rückstellung gebucht – nicht erst am Projektende.

# 3. Der Prozess (monatlicher Ablauf)

- Projektleitung pflegt je Projekt Auftragswert, geplante Kosten und die aktualisierte Restkostenschätzung (Cost-to-Complete).

- Ist-Kosten laufen automatisch auf das Projekt: Inspektorenstunden, Probenahme/Reise, Fremdlabor-/Analysekosten, Verbrauch.

- Monatslauf berechnet Fertigstellungsgrad, zu realisierenden Umsatz, WIP und – falls nötig – die Verlustrückstellung.

- Die Ergebnisse werden je Projekt und Periode dokumentiert und als Buchungs-Entwürfe bereitgestellt.

- Die Buchhaltung prüft den POC-Report und die Entwürfe und bucht final – der Nachweis/Audit-Trail bleibt im System.

- Im Folgemonat werden die WIP-Buchungen sauber aufgelöst (Reversal) und der neue Stand gebucht.

# 4. Architektur

Empfohlener Ansatz: Odoo als führendes System für Daten, Konfiguration und finale Buchung; eine externe Python-Anwendung übernimmt die monatliche Berechnung und bereitet die Buchungen als Entwurf vor. Vorteil: volle Flexibilität bei der Rechenlogik, aber Kontrolle, Freigabe und Prüfbarkeit bleiben in Odoo.

## Datenfluss

- Odoo → (lesen) Vertrags-/Projektdaten, Restkosten, Ist-Kosten aus der Kostenrechnung.

- Python-App → rechnet Fertigstellungsgrad, Umsatz, WIP, Verlustrückstellung.

- Python-App → (schreiben) POC-Periodensatz je Projekt/Monat + Buchungen als Entwurf in Odoo.

- Odoo → Buchhaltung prüft und bucht final; Folgemonat: automatisches Reversal + neuer Stand.

## Wer macht was

| Aufgabe | Odoo | Python-App |
| --- | --- | --- |
| Vertrags-/Projektdaten, Cost-to-Complete pflegen | Ja | – |
| Ist-Kosten sammeln (Stunden/Fremdlabor/Reise) | Ja (Quelle) | liest |
| Fertigstellungsgrad, Umsatz, WIP, Verlust rechnen | – | Ja |
| POC-Periodensätze füllen | Speicherort | schreibt |
| Buchungen erzeugen (Entwurf) | Speicherort | erzeugt |
| Prüfen & final buchen | Ja (Mensch) | – |
| Reporting / Nachweis (WIP, Marge) | Ja | Vorbereitung |

## Wichtige Kontrollen der Python-App

- Idempotenz: feste Referenz je Projekt+Periode (z. B. POC/Projekt/JJJJ-MM) → kein Doppelbuchen; gebuchte Belege werden nie verändert.

- Storno/Reversal der WIP-Bilanzposten im Folgemonat; Delta-Buchung beim Umsatz.

- Sperrdaten (Lock Dates) respektieren; Fremdwährung/Rundung korrekt behandeln.

- Eigener Service-Benutzer mit eingeschränkten Rechten – ohne Recht zur Finalbuchung (das macht der Mensch).

# 5. Einordnung Odoo

Odoo Enterprise erfasst alle nötigen Daten integriert (Auftrag → Projekt → Budget → Bestellung → Ist-Kosten → Stunden → Fremdleistungen → Abrechnung) und zeigt Projekt-Profitabilität in Echtzeit. Eine automatische bilanzielle POC-/WIP-Buchung nach Fertigstellungsgrad ist jedoch kein Standard und wird über die beschriebene Architektur ergänzt (kein natives Modul dafür).

Eine belastbare Aufwands- und Kostenschätzung erfolgt bewusst erst, sobald alle Ist-Anforderungen final erhoben sind.

# 6. Empfohlene nächste Schritte

- Buchhaltungs-Spezifikation festzurren: Methode (cost-to-cost), Konten, Verlustantizipation, Cut-off-Regeln.

- Odoo-Datenmodell + Konten in einer Testumgebung anlegen.

- Python-App zunächst als „Rechnen-only" betreiben (füllt Felder + Report, bucht noch nicht) → Zahlen validieren.

- Erst danach Entwurfsbuchungen aktivieren → Buchhaltung bucht → Reversal-Mechanik testen → Rollout.

Hinweis: Dieses Dokument beschreibt Konzept und Architektur; die konkrete bilanzielle Ausgestaltung ist vor Umsetzung mit Steuerberater/Wirtschaftsprüfer abzustimmen.